C-04  |  CARNET OPÉRATIONNEL

# AIDE-MÉMOIRE

Piloter mission, documents, décisions et réception

Format — 6 fiches opérationnelles ¦ usage numérique ou imprimé

Une chaîne en cinq étapes relie fait, décision, action, échéance et preuve. Quatre cadrans rapprochent qualité, coût, délai et sécurité : attendu et contrôle ; engagé et prévision ; référence et chemin critique ; interface, mesure et preuve.

Nommer la pièce, l'acteur, la décision, l'échéance et la preuve ; ne jamais déduire une autorité du seul titre professionnel.

# 1 — Cartographier les missions

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| MOA | fixer programme et enveloppe |
| MOA | conclure les marchés publics |
| MOE | répondre au programme |
| MOE | préparer la consultation |
| entreprise | produire les documents d'exécution |
| MOE | examiner un document et viser |

Six cartes distinctes : maître d'ouvrage pour programme, enveloppe, contrats, arbitrages et réception ; maître d'œuvre pour la réponse au programme et les éléments de mission confiés ; entreprise pour documents d'exécution, travaux, autocontrôles et preuves ; OPC pour tâches, enchaînements et coordination ; coordonnateur SPS pour la prévention de la coactivité ; spécialiste pour une étude, mesure ou avis ciblé. Chaque rôle doit être relié à une pièce, une phase, une autorité, une limite et une preuve.

# 2 — Tenir CAP

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Contrat | pièce, indice, date et statut |
| Acteur | producteur, vérificateur, décideur |
| Production | livrable, délai, limite et preuve |

Trois blocs CAP relient contrat ou programme, acteur et production ou décision. Une ligne de vie documentaire conserve six statuts : proposé, à examiner, visé avec observation, actif, remplacé et archivé. Le schéma rappelle que reçu ne signifie pas actif et que visé ne signifie pas modification contractuelle.

# 3 — Fermer les actions

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| Fait | objet, zone, date et pièce |
| Décision | acteur, objet, conditions |
| Action | verbe et responsable |
| Échéance | date utile et dépendance |
| Preuve | condition de fermeture |

Une chaîne en cinq étapes relie fait, décision, action, échéance et preuve. Quatre cadrans rapprochent qualité, coût, délai et sécurité : attendu et contrôle ; engagé et prévision ; référence et chemin critique ; interface, mesure et preuve.

# 4 — Instruire DÉCIDE

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| D | Demande — auteur, objet, motif et urgence revendiquée |
| É | État de référence — programme, marché, plans et décision actifs |
| C | Chiffrage et incidences — qualité, coût, délai, sécurité, exploitation et autorisation |
| I | Instruction — études, avis, options et contradiction |
| D | Décision — acteur autorisé, choix, conditions et date d'effet |
| E | Évidence — pièces modifiées, diffusion, exécution et vérification |

Le journal DÉCIDE enchaîne demande, état de référence, chiffrage et incidences, instruction, décision et évidence. Le passeport de réception sépare opérations préalables, décision de réception, réserves, levées, DOE et garantie.

# 5 — Rapprocher QCD+

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| qualité | attendu / état / contrôle |
| coût | engagé / décidé / risque |
| délai | référence / prévision |
| sécurité | interface / coactivité |

# 6 — Recevoir sans fusionner

| Repère | Contrôle |
| --- | --- |
| OPR | préparer les constats |
| Réception | décision du maître d'ouvrage |
| Réserves | actions localisées |
| Levées | preuve et vérification |
| DOE / garantie | exploiter et suivre |

Phrase témoin — Façade nord N4-N6 : S-12 C et R-08 B divergent sur D2. Visa suspendu à la synthèse. Pièce cohérente requise avant commande ; décision du maître d'ouvrage si le marché change ; état exécuté à vérifier.