C-03  |  PARCOURS OPÉRATIONNEL

# CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de l'opération Orée

Format — 6 ensembles matérialisés ¦ scénario entièrement synthétique ¦ réponses personnelles

Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.

Nommer le plan, la pièce, la zone, la méthode et la limite avant de conclure ; attribuer séparément le contrôle, l'avis et la décision.

Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune donnée personnelle, pièce réelle, extrait de norme, NF DTU ou guide protégé.

# Ensemble 1 — Cadrage des cinq plans

Cinq cartes distinctes : contrat, règles de construction, contrôle technique, sécurité-santé et urbanisme. Chaque carte relie la question contrôlée à sa première famille de sources. Le schéma rappelle qu'une observation peut produire plusieurs actions liées sans conclure globalement.

| ID | Plan | Question | Sources | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Contractuel | prestation promise | contrat, avenants et pièces actives | ne prouve pas seul l'ordre public |
| P02 | Règles de construction | exigence légale ciblée | texte officiel applicable | ne prouve pas seul le permis |
| P03 | Contrôle technique | aléa dans la mission | CCH et contrat signé | ne remplace pas les autocontrôles |
| P04 | Sécurité-santé | risque de coactivité | Code du travail et pièces SPS | ne vaut pas visa technique |
| P05 | Urbanisme | conformité à l'autorisation | permis, modificatifs, DAACT | ne vaut pas réception contractuelle |

# Cartes de contrôle C01 à C10

| Carte | Plan / angle | Situation | Acteurs à confirmer | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | contrat | lot exécuté différent | entreprise / MOE / MOA | ne pas conclure sur l'ordre public |
| C02 | contrat | avenant non retrouvé | MOA / conseil habilité | ne pas choisir l'indice de mémoire |
| C03 | construction | exigence acoustique ciblée | BET / attestateur selon mission | ne pas généraliser à tout le bâtiment |
| C04 | construction | accessibilité ciblée | concepteur / entreprise / attestateur | consulter le texte applicable |
| C05 | contrôle technique | solidité dans la mission | MOA / CT / constructeurs | l'entreprise conserve ses contrôles |
| C06 | contrôle technique | sécurité des personnes | MOA / CT / acteurs concernés | l'avis reste borné à la mission |
| C07 | sécurité-santé | coactivité toiture | MOA / coordonnateur / entreprises | ne vaut pas visa d'étanchéité |
| C08 | urbanisme | façade différente du permis | bénéficiaire / architecte / autorité | ne vaut pas réserve de réception |
| C09 | version | plan D non approuvé | émetteur / réviseur / décideur | récent ne signifie pas actif |
| C10 | irréversible | armatures avant bétonnage | entreprise / MOE / CT selon mission | pouvoir d'arrêt à vérifier |

# Cartes de contrôle C11 à C15

| Carte | Plan / angle | Situation | Acteurs à confirmer | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11 | irréversible | support avant membrane | étancheur / MOE | réception de support selon contrat |
| C12 | interface | réservation structure-réseau | structure / fluides / synthèse | ouvrage exécuté ≠ variante acceptée |
| C13 | observation | deux balcons sur six | contrôleur désigné | borner l'échantillon |
| C14 | mesure | valeur sans instrument | opérateur / spécialiste | conserver donnée primaire et conditions |
| C15 | essai | résultat avant substitution | laboratoire / BET / MOE | représentativité à réexaminer |

# Cartes de contrôle C16 à C20

| Carte | Plan / angle | Situation | Acteurs à confirmer | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C16 | écart | cause supposée | producteur / réviseur | séparer fait, risque et cause |
| C17 | contradictoire | réponse non localisée | émetteur / entreprise | demander zone et pièce |
| C18 | réception | réserve imprécise | MOA / MOE selon mission | localiser et attribuer |
| C19 | urbanisme | DAACT déposée | bénéficiaire / architecte selon cas | ne remplace pas les réserves |
| C20 | archive | versions supprimées | gestionnaire documentaire | conserver historique et empreintes |

Pour trois observations d'Orée, nommez le ou les plans concernés, la source active à rechercher et ce que vous ne pouvez pas conclure.

# Ensemble 2 — Photographie documentaire datée

Programme synthétique — Résidence Orée : trente-six logements au-dessus d'un rez-de-chaussée d'activités, huit entreprises, permis synthétique P-OR-01 et quatre indices de plans. Aucun élément ne correspond à une opération réelle.

| Fonction | Acteur synthétique | Mission à relire | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| maître d'ouvrage | MOA-Orée | décisions et réception | ne réalise pas chaque contrôle |
| maître d'œuvre | MOE-Orée | direction et contrôle selon contrat | ne remplace pas le MOA à la réception |
| contrôleur technique | CT-Orée | missions signées | avis bornés au contrat |
| coordonnateur SPS | CSPS-Orée | coactivité et prévention | ne vaut pas visa technique |
| entreprises | ENT-01 à ENT-08 | exécution et autocontrôles | pouvoirs selon chaque marché |
| BET / laboratoire | BET-Orée / LAB-Orée | études, mesures ou essais ciblés | résultats bornés au périmètre |

| Repère | Document synthétique | Statut | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| AUT-01 | permis P-OR-01 | autorisation initiale | géométrie et aspect autorisés |
| CTR-01 | marché façade | contrat fictif | prestations et pièces applicables |
| CTR-02 | mission CT-Orée | contrat fictif | objets et limites d'avis |
| PLN-01 | planning 0.1 | prévision fictive | dernières dates utiles |
| FIN-01 | index de fermeture | modèle | réception, DAACT, attestations, archive |

| Pièce | Indice | Statut fictif | Objet | Décision / question |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plan façade | B | marché | géométrie N4-N7 | encore actif ? |
| plan façade | C | visé avec observation | géométrie N4-N7 | observation levée ? |
| plan façade | D | joint au compte rendu | géométrie N4-N7 | approbation absente |
| fiche bardage | F2 | proposée | épaisseur différente | variante à instruire |

Construisez le témoin de version de la façade nord : empreinte, statut, auteur, date, zone, contrôle et circuit de décision.

# Ensemble 3 — Plan TRACE et points irréversibles

Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.

| Repère | Champ | Contenu attendu |
| --- | --- | --- |
| T | Texte ou pièce | référence, indice, date, statut et localisation |
| R | Risque | conséquence redoutée sans diagnostic prématuré |
| A | Attendu | propriété, disposition, document ou résultat vérifiable |
| C | Contrôle | méthode, zone, moment, échantillon et compétence |
| E | Évidence | trace nécessaire pour conclure et rejouer le raisonnement |

| ID | Objet | Signal | Dernière date utile | Action de contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | façade nord N4-N7 | indices B, C et D en conflit | avant commande finale | qualifier la pièce active et le circuit de décision |
| E02 | armatures voile V-12 | autocontrôle incomplet | avant bétonnage | notifier et contrôler selon les missions |
| E03 | support toiture T3 | réception de support absente | avant membrane | relevés, procès-verbal et décision contractuelle |
| E04 | naissance toiture E3 | plans toiture C / fluides D divergents | avant pose définitive | arbitrage d'interface et plans cohérents |

# Modèle TRACE vierge — lignes T01 à T10

| ID | Pièce | Risque | Attendu | Contrôle | Évidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T02 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T03 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T04 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T05 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T06 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T07 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T08 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T09 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T10 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |

# Modèle TRACE vierge — lignes T11 à T20

| ID | Pièce | Risque | Attendu | Contrôle | Évidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T12 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T13 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T14 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T15 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T16 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T17 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T18 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T19 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |
| T20 | à choisir | à qualifier | à écrire | à planifier | à conserver |

Complétez une ligne TRACE pour E01 à E04, puis attribuez producteur, contrôleur, réviseur et décideur sans inventer leurs pouvoirs.

# Ensemble 4 — Visite, méthodes et preuve

Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.

| Méthode | Ce qu'elle établit | Limite à écrire |
| --- | --- | --- |
| Document | cohérence des pièces | ne prouve pas directement l'état exécuté |
| Observation | état accessible et visible | champ, instant et zones observées seulement |
| Mesure | valeur et unité | instrument, méthode, conditions et incertitude |
| Essai | comportement dans un protocole | périmètre et état testés seulement |
| Sondage | information locale | autorisation, sécurité et généralisation bornée |

| ID | Objet | Signal | Dernière date utile | Action de contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E05 | réservation réseau R-08 | ouvrage à 1,45 m, plan structure à 1,20 m | avant doublage | avis structure et décision tracée |
| E06 | balcons B2 et B5 | deux zones accessibles sur six | avant protection | borner l'échantillon et étendre si nécessaire |

| Trace synthétique | Valeur fictive | Conditions / limite |
| --- | --- | --- |
| PH-T3-01 | vue de contexte avant membrane | image pédagogique ; ne démontre pas la continuité |
| PH-B2-01 | relevé accessible balcon B2 | une zone sur six ; orientation nord |
| PH-B5-01 | relevé accessible balcon B5 | une zone sur six ; interface visible |
| MES-R08-01 | 1,45 m | instrument fictif M-04 ; méthode et incertitude à compléter |
| SON-B2-01 | ouverture locale | autorisation et remise en état à documenter |

Rédigez le constat des balcons B2 et B5 : zones vues, pièce, méthode, anomalies, zones non vues et condition d'extension du contrôle.

# Ensemble 5 — Registre ÉCART et contradictoire

Méthode ÉCART en cinq étapes : état observé, critère, attribution, réponse et traçabilité. La fermeture distingue réception, DAACT, attestations ciblées et archive des versions.

| Repère | Champ | Contenu attendu |
| --- | --- | --- |
| É | État observé | fait, zone, date et méthode |
| C | Critère | source active, indice et passage utile |
| A | Attribution | producteur, réviseur et décideur à confirmer |
| R | Réponse | explication, pièce, correction ou désaccord |
| T | Traçabilité | statut, échéance, décision et preuve de fermeture |

| Statut | Sens opérationnel |
| --- | --- |
| ouvert | fait enregistré, analyse ou réponse attendue |
| sécurisé | mesure conservatoire tracée, décision finale encore ouverte |
| en analyse | pièces, avis ou calculs en cours |
| décidé | acteur autorisé, conditions et pièce de décision identifiés |
| corrigé à vérifier | exécution annoncée, preuve de fermeture encore requise |
| fermé | vérification et décision enregistrées sans supprimer l'historique |

# Huit fiches ÉCART — constats E01 à E04

| ID | Constat | Réponse synthétique | Décision attendue | Vérification / historique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | indice D diffusé sans approbation | émetteur confirme diffusion d'information | maintien B/C ou décision sur D | pièce active et décision archivées |
| E02 | preuve d'armatures incomplète | entreprise transmet fiche et repérage | poursuite selon circuit du chantier | contrôle daté avant bétonnage |
| E03 | support T3 sans réception | étancheur fournit relevés | réception ou correction selon marché | procès-verbal et état vérifié |
| E04 | plans E3 divergents | lots toiture et fluides répondent | arbitrage d'interface | plans cohérents et ouvrage rapproché |

# Huit fiches ÉCART — constats E05 à E08

| ID | Constat | Réponse synthétique | Décision attendue | Vérification / historique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E05 | réservation à 1,45 m | structure analyse l'incidence | correction ou maintien motivé | avis, décision et vérification |
| E06 | anomalies sur B2 et B5 | entreprise localise sa réponse | extension du contrôle | six zones soldées ou limites tracées |
| E07 | N-13 hors hypothèse N-12 | auteur réémet une note ciblée | levée ou maintien de réserve | avis explicite et note reliée |
| E08 | dossier final fusionné | MOE sépare les circuits | validation par chaque auteur habilité | index réception / DAACT / attestations |

Pour E05 et E07, séparez fait, attendu, risque, cause à confirmer, réponse contradictoire, décision attendue et preuve de fermeture.

# Ensemble 6 — Réception, DAACT, attestations et archive

| Objet | Auteur / décideur | Question | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| réception | maître d'ouvrage | acceptation avec ou sans réserves | ne vaut pas toutes les attestations |
| DAACT | bénéficiaire ou architecte selon le cas | achèvement déclaré conforme à l'autorisation | ne remplace pas le contrat |
| attestation ciblée | auteur prévu par le texte | famille de règles précise | ne s'étend pas aux autres familles |
| non-contestation | autorité après demande et délai | conformité à l'autorisation non contestée | pas un audit technique exhaustif |

| ID | Objet | Signal | Dernière date utile | Action de contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E07 | note de calcul N-13 | ne répond pas à la réserve N-12 | avant fermeture de l'avis | conserver la réserve et demander la réponse ciblée |
| E08 | dossier d'achèvement | réception, DAACT et attestations fusionnées | avant dépôt final | séparer objets, auteurs, champs et preuves |

Produisez la note TRACE finale : cadrage, pièces actives, huit événements, décisions attendues, réserves, DAACT, attestations, archive et deux passages de relais.

Accessibilité — Les quatre schémas possèdent une alternative textuelle. Les plans, statuts et niveaux de preuve sont écrits ; la couleur n'est jamais le seul vecteur d'information.