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	Format — 6 ensembles matérialisés | scénario entièrement synthétique | réponses personnelles



	[image: ]
Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.



Nommer le plan, la pièce, la zone, la méthode et la limite avant de conclure ; attribuer séparément le contrôle, l'avis et la décision.
	Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune donnée personnelle, pièce réelle, extrait de norme, NF DTU ou guide protégé.



Ensemble 1 — Cadrage des cinq plans
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Cinq cartes distinctes : contrat, règles de construction, contrôle technique, sécurité-santé et urbanisme. Chaque carte relie la question contrôlée à sa première famille de sources. Le schéma rappelle qu'une observation peut produire plusieurs actions liées sans conclure globalement.



	ID
	Plan
	Question
	Sources
	Limite

	P01
	Contractuel
	prestation promise
	contrat, avenants et pièces actives
	ne prouve pas seul l'ordre public

	P02
	Règles de construction
	exigence légale ciblée
	texte officiel applicable
	ne prouve pas seul le permis

	P03
	Contrôle technique
	aléa dans la mission
	CCH et contrat signé
	ne remplace pas les autocontrôles

	P04
	Sécurité-santé
	risque de coactivité
	Code du travail et pièces SPS
	ne vaut pas visa technique

	P05
	Urbanisme
	conformité à l'autorisation
	permis, modificatifs, DAACT
	ne vaut pas réception contractuelle



Cartes de contrôle C01 à C10
	Carte
	Plan / angle
	Situation
	Acteurs à confirmer
	Limite

	C01
	contrat
	lot exécuté différent
	entreprise / MOE / MOA
	ne pas conclure sur l'ordre public

	C02
	contrat
	avenant non retrouvé
	MOA / conseil habilité
	ne pas choisir l'indice de mémoire

	C03
	construction
	exigence acoustique ciblée
	BET / attestateur selon mission
	ne pas généraliser à tout le bâtiment

	C04
	construction
	accessibilité ciblée
	concepteur / entreprise / attestateur
	consulter le texte applicable

	C05
	contrôle technique
	solidité dans la mission
	MOA / CT / constructeurs
	l'entreprise conserve ses contrôles

	C06
	contrôle technique
	sécurité des personnes
	MOA / CT / acteurs concernés
	l'avis reste borné à la mission

	C07
	sécurité-santé
	coactivité toiture
	MOA / coordonnateur / entreprises
	ne vaut pas visa d'étanchéité

	C08
	urbanisme
	façade différente du permis
	bénéficiaire / architecte / autorité
	ne vaut pas réserve de réception

	C09
	version
	plan D non approuvé
	émetteur / réviseur / décideur
	récent ne signifie pas actif

	C10
	irréversible
	armatures avant bétonnage
	entreprise / MOE / CT selon mission
	pouvoir d'arrêt à vérifier



Cartes de contrôle C11 à C15
	Carte
	Plan / angle
	Situation
	Acteurs à confirmer
	Limite

	C11
	irréversible
	support avant membrane
	étancheur / MOE
	réception de support selon contrat

	C12
	interface
	réservation structure-réseau
	structure / fluides / synthèse
	ouvrage exécuté ≠ variante acceptée

	C13
	observation
	deux balcons sur six
	contrôleur désigné
	borner l'échantillon

	C14
	mesure
	valeur sans instrument
	opérateur / spécialiste
	conserver donnée primaire et conditions

	C15
	essai
	résultat avant substitution
	laboratoire / BET / MOE
	représentativité à réexaminer



Cartes de contrôle C16 à C20
	Carte
	Plan / angle
	Situation
	Acteurs à confirmer
	Limite

	C16
	écart
	cause supposée
	producteur / réviseur
	séparer fait, risque et cause

	C17
	contradictoire
	réponse non localisée
	émetteur / entreprise
	demander zone et pièce

	C18
	réception
	réserve imprécise
	MOA / MOE selon mission
	localiser et attribuer

	C19
	urbanisme
	DAACT déposée
	bénéficiaire / architecte selon cas
	ne remplace pas les réserves

	C20
	archive
	versions supprimées
	gestionnaire documentaire
	conserver historique et empreintes



	Pour trois observations d'Orée, nommez le ou les plans concernés, la source active à rechercher et ce que vous ne pouvez pas conclure.
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 2 — Photographie documentaire datée
	Programme synthétique — Résidence Orée : trente-six logements au-dessus d'un rez-de-chaussée d'activités, huit entreprises, permis synthétique P-OR-01 et quatre indices de plans. Aucun élément ne correspond à une opération réelle.



	Fonction
	Acteur synthétique
	Mission à relire
	Limite

	maître d'ouvrage
	MOA-Orée
	décisions et réception
	ne réalise pas chaque contrôle

	maître d'œuvre
	MOE-Orée
	direction et contrôle selon contrat
	ne remplace pas le MOA à la réception

	contrôleur technique
	CT-Orée
	missions signées
	avis bornés au contrat

	coordonnateur SPS
	CSPS-Orée
	coactivité et prévention
	ne vaut pas visa technique

	entreprises
	ENT-01 à ENT-08
	exécution et autocontrôles
	pouvoirs selon chaque marché

	BET / laboratoire
	BET-Orée / LAB-Orée
	études, mesures ou essais ciblés
	résultats bornés au périmètre



	Repère
	Document synthétique
	Statut
	Usage

	AUT-01
	permis P-OR-01
	autorisation initiale
	géométrie et aspect autorisés

	CTR-01
	marché façade
	contrat fictif
	prestations et pièces applicables

	CTR-02
	mission CT-Orée
	contrat fictif
	objets et limites d'avis

	PLN-01
	planning 0.1
	prévision fictive
	dernières dates utiles

	FIN-01
	index de fermeture
	modèle
	réception, DAACT, attestations, archive



	Pièce
	Indice
	Statut fictif
	Objet
	Décision / question

	plan façade
	B
	marché
	géométrie N4-N7
	encore actif ?

	plan façade
	C
	visé avec observation
	géométrie N4-N7
	observation levée ?

	plan façade
	D
	joint au compte rendu
	géométrie N4-N7
	approbation absente

	fiche bardage
	F2
	proposée
	épaisseur différente
	variante à instruire



	Construisez le témoin de version de la façade nord : empreinte, statut, auteur, date, zone, contrôle et circuit de décision.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 3 — Plan TRACE et points irréversibles
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Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.



	Repère
	Champ
	Contenu attendu

	T
	Texte ou pièce
	référence, indice, date, statut et localisation

	R
	Risque
	conséquence redoutée sans diagnostic prématuré

	A
	Attendu
	propriété, disposition, document ou résultat vérifiable

	C
	Contrôle
	méthode, zone, moment, échantillon et compétence

	E
	Évidence
	trace nécessaire pour conclure et rejouer le raisonnement



	ID
	Objet
	Signal
	Dernière date utile
	Action de contrôle

	E01
	façade nord N4-N7
	indices B, C et D en conflit
	avant commande finale
	qualifier la pièce active et le circuit de décision

	E02
	armatures voile V-12
	autocontrôle incomplet
	avant bétonnage
	notifier et contrôler selon les missions

	E03
	support toiture T3
	réception de support absente
	avant membrane
	relevés, procès-verbal et décision contractuelle

	E04
	naissance toiture E3
	plans toiture C / fluides D divergents
	avant pose définitive
	arbitrage d'interface et plans cohérents



Modèle TRACE vierge — lignes T01 à T10
	ID
	Pièce
	Risque
	Attendu
	Contrôle
	Évidence

	T01
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T02
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T03
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T04
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T05
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T06
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T07
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T08
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T09
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T10
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver



Modèle TRACE vierge — lignes T11 à T20
	ID
	Pièce
	Risque
	Attendu
	Contrôle
	Évidence

	T11
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T12
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T13
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T14
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T15
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T16
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T17
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T18
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T19
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver

	T20
	à choisir
	à qualifier
	à écrire
	à planifier
	à conserver



	Complétez une ligne TRACE pour E01 à E04, puis attribuez producteur, contrôleur, réviseur et décideur sans inventer leurs pouvoirs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 4 — Visite, méthodes et preuve
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Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.



	Méthode
	Ce qu'elle établit
	Limite à écrire

	Document
	cohérence des pièces
	ne prouve pas directement l'état exécuté

	Observation
	état accessible et visible
	champ, instant et zones observées seulement

	Mesure
	valeur et unité
	instrument, méthode, conditions et incertitude

	Essai
	comportement dans un protocole
	périmètre et état testés seulement

	Sondage
	information locale
	autorisation, sécurité et généralisation bornée



	ID
	Objet
	Signal
	Dernière date utile
	Action de contrôle

	E05
	réservation réseau R-08
	ouvrage à 1,45 m, plan structure à 1,20 m
	avant doublage
	avis structure et décision tracée

	E06
	balcons B2 et B5
	deux zones accessibles sur six
	avant protection
	borner l'échantillon et étendre si nécessaire



	Trace synthétique
	Valeur fictive
	Conditions / limite

	PH-T3-01
	vue de contexte avant membrane
	image pédagogique ; ne démontre pas la continuité

	PH-B2-01
	relevé accessible balcon B2
	une zone sur six ; orientation nord

	PH-B5-01
	relevé accessible balcon B5
	une zone sur six ; interface visible

	MES-R08-01
	1,45 m
	instrument fictif M-04 ; méthode et incertitude à compléter

	SON-B2-01
	ouverture locale
	autorisation et remise en état à documenter



	Rédigez le constat des balcons B2 et B5 : zones vues, pièce, méthode, anomalies, zones non vues et condition d'extension du contrôle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 5 — Registre ÉCART et contradictoire
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Méthode ÉCART en cinq étapes : état observé, critère, attribution, réponse et traçabilité. La fermeture distingue réception, DAACT, attestations ciblées et archive des versions.



	Repère
	Champ
	Contenu attendu

	É
	État observé
	fait, zone, date et méthode

	C
	Critère
	source active, indice et passage utile

	A
	Attribution
	producteur, réviseur et décideur à confirmer

	R
	Réponse
	explication, pièce, correction ou désaccord

	T
	Traçabilité
	statut, échéance, décision et preuve de fermeture



	Statut
	Sens opérationnel

	ouvert
	fait enregistré, analyse ou réponse attendue

	sécurisé
	mesure conservatoire tracée, décision finale encore ouverte

	en analyse
	pièces, avis ou calculs en cours

	décidé
	acteur autorisé, conditions et pièce de décision identifiés

	corrigé à vérifier
	exécution annoncée, preuve de fermeture encore requise

	fermé
	vérification et décision enregistrées sans supprimer l'historique



Huit fiches ÉCART — constats E01 à E04
	ID
	Constat
	Réponse synthétique
	Décision attendue
	Vérification / historique

	E01
	indice D diffusé sans approbation
	émetteur confirme diffusion d'information
	maintien B/C ou décision sur D
	pièce active et décision archivées

	E02
	preuve d'armatures incomplète
	entreprise transmet fiche et repérage
	poursuite selon circuit du chantier
	contrôle daté avant bétonnage

	E03
	support T3 sans réception
	étancheur fournit relevés
	réception ou correction selon marché
	procès-verbal et état vérifié

	E04
	plans E3 divergents
	lots toiture et fluides répondent
	arbitrage d'interface
	plans cohérents et ouvrage rapproché



Huit fiches ÉCART — constats E05 à E08
	ID
	Constat
	Réponse synthétique
	Décision attendue
	Vérification / historique

	E05
	réservation à 1,45 m
	structure analyse l'incidence
	correction ou maintien motivé
	avis, décision et vérification

	E06
	anomalies sur B2 et B5
	entreprise localise sa réponse
	extension du contrôle
	six zones soldées ou limites tracées

	E07
	N-13 hors hypothèse N-12
	auteur réémet une note ciblée
	levée ou maintien de réserve
	avis explicite et note reliée

	E08
	dossier final fusionné
	MOE sépare les circuits
	validation par chaque auteur habilité
	index réception / DAACT / attestations



	Pour E05 et E07, séparez fait, attendu, risque, cause à confirmer, réponse contradictoire, décision attendue et preuve de fermeture.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensemble 6 — Réception, DAACT, attestations et archive
	Objet
	Auteur / décideur
	Question
	Limite

	réception
	maître d'ouvrage
	acceptation avec ou sans réserves
	ne vaut pas toutes les attestations

	DAACT
	bénéficiaire ou architecte selon le cas
	achèvement déclaré conforme à l'autorisation
	ne remplace pas le contrat

	attestation ciblée
	auteur prévu par le texte
	famille de règles précise
	ne s'étend pas aux autres familles

	non-contestation
	autorité après demande et délai
	conformité à l'autorisation non contestée
	pas un audit technique exhaustif



	ID
	Objet
	Signal
	Dernière date utile
	Action de contrôle

	E07
	note de calcul N-13
	ne répond pas à la réserve N-12
	avant fermeture de l'avis
	conserver la réserve et demander la réponse ciblée

	E08
	dossier d'achèvement
	réception, DAACT et attestations fusionnées
	avant dépôt final
	séparer objets, auteurs, champs et preuves



	Produisez la note TRACE finale : cadrage, pièces actives, huit événements, décisions attendues, réserves, DAACT, attestations, archive et deux passages de relais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	Accessibilité — Les quatre schémas possèdent une alternative textuelle. Les plans, statuts et niveaux de preuve sont écrits ; la couleur n'est jamais le seul vecteur d'information.
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La grille TRACE

Transformer une exigence en contréle rejouable : source, risque, attendu, méthode et évidence restent reliés.

TEXTE OU PIECE RISQUE ATTENDU CONTROLE

référence, indice, conséquence a propriété ou résultat zone, moment,
localisation prévenir vérifiable méthode, compétence

DERNIERE DATE UTILE

Avant bétonnage, recouvrement, fermeture ou commande irréversible — notifier et décider selon le circuit habilité.

EVIDENCE

trace nécessaire pour
refaire le raisonnement
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Les cinq plans de conformité — Orée

Nommer le plan contrélé avant de choisir la source, la méthode, les acteurs et la décision attendue.

CONTRAT CONSTRUCTION URBANISME

QUESTION QUESTION QUESTION

prestation promise regle légale ciblée aléa dans la mission risque de coactivité écart a l'autorisation

SOURCE SOURCE

pieces du marché textes applicables CCH + contrat Code du travail + SPS permis + plans actifs

UNE OBSERVATION PEUT TOUCHER PLUSIEURS PLANS

Créer des actions liées ; ne jamais fabriquer une conclusion globale.
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Le rapprochement PIECE — OUVRAGE — PREUVE

Une conclusion recevable exige un attendu applicable, un état exécuté localisé et une méthode tracable.

PREUVE

source active, indice, date, passage utile zone, état accessible, interfaces et limites méthode, auteur, données, images et

conditions

TEMOIN DE VERSION

Empreinte de la piéce | date du contréle | zones | méthode | preuve | décision liée

L'état exécuté ne transforme jamais, a Iui seul, un écart en variante acceptée.
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De I'ECART a la fermeture

Conserver le fait, le contradictoire, la décision et la vérification sans effacer I'historique.

ETAT OBSERVE A ATTRIBUTION

fait localisé source + indice acteurs + pouvoirs explication / correction

FERMETURE REJOUABLE
Réception : décision du maitre d'ouvrage, avec ou sans réserves
DAACT : conformité déclarée a l'autorisation ; circuit urbanistique distinct

Attestations ciblées : seulement dans leur champ ; archive des versions et preuves

TRAGABILITE

statut + décision +

preuve









