C-04  |  CARNET OPÉRATIONNEL

# CAHIER D'ACTIVITÉS

Dossier progressif de l'opération Sillage

Format — 6 ensembles matérialisés ¦ scénario entièrement synthétique ¦ réponses personnelles

Trois blocs CAP relient contrat ou programme, acteur et production ou décision. Une ligne de vie documentaire conserve six statuts : proposé, à examiner, visé avec observation, actif, remplacé et archivé. Le schéma rappelle que reçu ne signifie pas actif et que visé ne signifie pas modification contractuelle.

Nommer la pièce, l'acteur, la décision, l'échéance et la preuve ; ne jamais déduire une autorité du seul titre professionnel.

Usage — Travaillez uniquement sur les données fictives du cahier. N'ajoutez aucune donnée personnelle, pièce réelle, norme, CCAG, contrat type ou guide protégé.

# Ensemble 1 — Cartographie des missions

Six cartes distinctes : maître d'ouvrage pour programme, enveloppe, contrats, arbitrages et réception ; maître d'œuvre pour la réponse au programme et les éléments de mission confiés ; entreprise pour documents d'exécution, travaux, autocontrôles et preuves ; OPC pour tâches, enchaînements et coordination ; coordonnateur SPS pour la prévention de la coactivité ; spécialiste pour une étude, mesure ou avis ciblé. Chaque rôle doit être relié à une pièce, une phase, une autorité, une limite et une preuve.

| ID | Acteur | Production / décision | Pièce | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | MOA | fixer programme et enveloppe | programme / marché | ne pas déléguer tacitement la décision |
| M02 | MOA | conclure les marchés publics | acte applicable | assistance ne signifie pas substitution |
| M03 | MOE | répondre au programme | mission signée | éléments réellement confiés |
| M04 | MOE | préparer la consultation | études approuvées | décision de l'acheteur |
| M05 | entreprise | produire les documents d'exécution | marché / études | visa ne remplace pas l'autocontrôle |
| M06 | MOE | examiner un document et viser | projet de référence | objet et limites du visa |
| M07 | MOE | diriger une réunion | mission DET | pouvoirs d'ordre à vérifier |

# Cartes de mission M08 à M14

| ID | Acteur | Production / décision | Pièce | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M08 | OPC | analyser le chemin critique | mission OPC | ne remplace pas DET |
| M09 | OPC | harmoniser temps et espace | planning / interfaces | ne remplace pas SPS |
| M10 | CSPS | prévenir la coactivité | mission SPS | ne vaut pas visa technique |
| M11 | entreprise | annoncer l'avancement réel | situation / preuve | pourcentage seul insuffisant |
| M12 | MOE | vérifier la situation | marché / ouvrage | ne pas conclure sans pièces |
| M13 | MOA | décider un changement | acte et autorité | réunion seule insuffisante |
| M14 | MOE | instruire les incidences | DÉCIDE | ne pas accepter à la place du MOA |

# Cartes de mission M15 à M20

| ID | Acteur | Production / décision | Pièce | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M15 | spécialiste | répondre à une question ciblée | note / mesure | hypothèses et champ |
| M16 | MOE | organiser les OPR | mission AOR | prépare sans réceptionner |
| M17 | MOA | prononcer la réception | acte contradictoire | avec ou sans réserves |
| M18 | entreprise | lever une réserve | action et preuve | réalisée ne signifie pas vérifiée |
| M19 | MOE | suivre les réserves | registre | décision et preuve séparées |
| M20 | exploitant | utiliser le DOE | index actif | accès et cohérence nécessaires |

Choisissez quatre décisions de Sillage. Pour chacune, nommez la pièce, le producteur, le vérificateur, le décideur et la limite.

# Ensemble 2 — Dossier synthétique Sillage

Programme synthétique — Maison des services fictive de 1 900 m², réhabilitation-extension en sept lots, aile est partiellement occupée. Toutes les données, entreprises et décisions sont inventées.

| Repère | Zone | Signal | Dernière date utile | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | aile est occupée | programme d'usage modifié | avant études de reprise | qualifier décision et incidences |
| E02 | façade nord | variante retenue sans synthèse complète | avant commande | compléter études et autorisations |
| E03 | plan S-12 | indices B, C et D concurrents | avant fabrication | figer pièce active et archive |
| E04 | CR-07 | décision attribuée au mauvais acteur | avant exécution | rectifier et obtenir la décision |
| E05 | interface D2 | façade et réseau désynchronisés | avant fermeture | synthèse, visa et séquence |
| E06 | situation façade | 70 % financier / 50 % posé | avant acompte | rapprocher postes et preuves |
| E07 | équipement compact | changement proposé oralement | avant commande | instruire DÉCIDE |
| E08 | dossier de réception | réserves non localisées et trois DOE | avant décision | classer, localiser et vérifier |

| ID | Document | Indice | Statut | Auteur | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | programme Sillage | P2 | actif fictif | MOA | référence du besoin |
| DOC-02 | projet façade | P-07 | base consultation | MOE | base de comparaison |
| DOC-03 | variante façade | V-02 | retenue fictive | MOA | compléments requis |
| DOC-04 | plan façade S-12 | B | marché | entreprise | indice initial |
| DOC-05 | plan façade S-12 | C | visé avec observation | entreprise | interface D2 ouverte |
| DOC-06 | plan façade S-12 | D | proposé | entreprise | décision absente |

Construisez le témoin de base de la façade : programme, projet, variante, marché, plans actifs, décision et versions remplacées.

# Ensemble 3 — Matrice CAP et journal DÉCIDE

Trois blocs CAP relient contrat ou programme, acteur et production ou décision. Une ligne de vie documentaire conserve six statuts : proposé, à examiner, visé avec observation, actif, remplacé et archivé. Le schéma rappelle que reçu ne signifie pas actif et que visé ne signifie pas modification contractuelle.

| ID | Contrat / programme | Acteur | Production / décision | Échéance | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-02 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-03 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-04 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-05 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-06 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-07 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-08 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-09 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-10 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |

# Matrice CAP — lignes 11 à 20

| ID | Contrat / programme | Acteur | Production / décision | Échéance | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-11 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-12 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-13 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-14 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-15 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-16 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-17 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-18 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-19 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |
| CAP-20 | à identifier | à attribuer | à produire ou décider | à dater | à prouver |

| Repère | Étape | Contenu attendu |
| --- | --- | --- |
| D | Demande | auteur, objet, motif et urgence revendiquée |
| É | État de référence | programme, marché, plans et décision actifs |
| C | Chiffrage et incidences | qualité, coût, délai, sécurité, exploitation et autorisation |
| I | Instruction | études, avis, options et contradiction |
| D | Décision | acteur autorisé, choix, conditions et date d'effet |
| E | Évidence | pièces modifiées, diffusion, exécution et vérification |

## Journal DÉCIDE — huit lignes

| ID | Demande | État de référence | Incidences | Instruction | Décision | Évidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-02 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-03 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-04 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-05 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-06 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-07 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |
| DEC-08 | à qualifier | à fixer | à chiffrer | à attribuer | à tracer | à prouver |

Complétez CAP pour E01 à E04 et DÉCIDE pour la variante E02 sans attribuer de pouvoir implicite.

# Ensemble 4 — Visa, réunion et actions

| Document | Indice | Projet comparé | Statut | Observation | Suite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-12 | C | P-07 / V-02 | suspendu | interface D2 | synthèse puis réémission |
| R-08 | B | P-07 | à examiner | descente ancienne | coordination façade-réseau |
| F-EQ-03 | A | marché équipement | proposé | modèle compact | DÉCIDE avant commande |

| ID | Fait | Décision | Action | Échéance | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | aile est occupée | programme d'usage modifié | acteur à confirmer | avant études de reprise | preuve à définir |
| E02 | façade nord | variante retenue sans synthèse complète | acteur à confirmer | avant commande | preuve à définir |
| E03 | plan S-12 | indices B, C et D concurrents | acteur à confirmer | avant fabrication | preuve à définir |
| E04 | CR-07 | décision attribuée au mauvais acteur | acteur à confirmer | avant exécution | preuve à définir |

# Actions E05 à E08

| ID | Fait | Décision | Action | Échéance | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E05 | interface D2 | façade et réseau désynchronisés | acteur à confirmer | avant fermeture | preuve à définir |
| E06 | situation façade | 70 % financier / 50 % posé | acteur à confirmer | avant acompte | preuve à définir |
| E07 | équipement compact | changement proposé oralement | acteur à confirmer | avant commande | preuve à définir |
| E08 | dossier de réception | réserves non localisées et trois DOE | acteur à confirmer | avant décision | preuve à définir |

Réécrivez CR-07 en distinguant fait, avis, décision attendue, action, responsable, échéance et preuve de fermeture.

# Ensemble 5 — Cockpit QCD+ et changements

Une chaîne en cinq étapes relie fait, décision, action, échéance et preuve. Quatre cadrans rapprochent qualité, coût, délai et sécurité : attendu et contrôle ; engagé et prévision ; référence et chemin critique ; interface, mesure et preuve.

| Repère | Cadran | Données à rapprocher | Sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | qualité | attendu / état / contrôle | preuve et fermeture |
| C | coût | engagé / décidé / risque | situation et terminaison |
| D | délai | référence / prévision | chemin critique et marge |
| + | sécurité | interface / coactivité | mesure, responsable et preuve |

| Lot | Avancement financier | Avancement physique | Document | Décision / contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| façade | 70 % fictif | 50 % posé | S-12 C suspendu sur D2 | rapprocher postes et zones |
| réseaux | 52 % fictif | 55 % posé | R-08 B | synthèse avec façade |
| équipement | 0 % | non commandé | F-EQ-03 A proposé | DÉCIDE avant engagement |

Le journal DÉCIDE enchaîne demande, état de référence, chiffrage et incidences, instruction, décision et évidence. Le passeport de réception sépare opérations préalables, décision de réception, réserves, levées, DOE et garantie.

Instruisez E06 et E07 : données sources, chemin critique, incidences, acteur de décision et preuve attendue.

# Ensemble 6 — Réception, DOE et garantie

| Objet | Auteur / décideur | Question | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| OPR | MOE selon mission | quels constats préparer ? | liste localisée et contradictoire |
| réception | maître d'ouvrage | accepter avec ou sans réserves ? | acte de réception |
| réserve | acte puis entreprise | quelle action localisée ? | preuve de réalisation |
| levée | circuit prévu | l'action est-elle vérifiée ? | constat relié à la réserve |
| DOE | producteurs puis contrôleurs | l'exploitation retrouve-t-elle l'état exécuté ? | index actif et cohérent |
| garantie | entrepreneur et acteurs du suivi | quel désordre a été signalé ? | notification, action et preuve |

Produisez le carnet final : mission, documents, visas, huit actions, QCD+, changements, OPR, réception, réserves, DOE, garantie et deux relais.

Accessibilité — Les quatre schémas possèdent une alternative textuelle. Les acteurs, statuts, délais et décisions sont écrits ; la couleur n'est jamais le seul vecteur.